## Cronograma
EcosistemaIA — Plan de Trabajo (Piloto Ventas hasta 15/02/2027 + RBAC ampliado)
ID | Fase | Tarea | Responsable | Área | Inicio | Fin | Duración (días) | Estado | % Avance
1 | Fase 0 | Aprobación de alcance (Fase 0) | Manuel / Oscar | Ejecutiva | 2026-08-24 | 2026-08-28 |  | Pendiente | 0%
2 | Fase 0 | Aprobación de presupuesto CAPEX | Finanzas / Manuel | Ejecutiva | 2026-08-24 | 2026-08-28 |  | Pendiente | 0%
3 | Fase 0 | Definir responsable técnico (Héctor / recurso) | Manuel | TI | 2026-08-24 | 2026-08-28 |  | Pendiente | 0%
4 | Fase 0 | Acceso a APIs SAP C4C y SAP FSM | TI | TI | 2026-08-31 | 2026-09-11 |  | Pendiente | 0%
5 | Fase 0 | Catálogo de preguntas del piloto - Ventas | Oscar / Ventas | Ventas | 2026-08-31 | 2026-09-04 |  | Completado | 100%
6 | Fase 0 | Diseño de capa de permisos (RBAC piloto) | TI | TI | 2026-08-31 | 2026-09-11 |  | Completado | 100%
7 | Fase 0 | Desarrollo del orquestador (prototipo) | Oscar | TI | 2026-09-14 | 2026-10-02 |  | Completado | 100%
8 | Fase 0 | Integración con SQL central | Oscar | TI | 2026-09-14 | 2026-09-25 |  | Completado | 100%
9 | Fase 0 | Testing y ajuste de prompts | Oscar | TI | 2026-10-05 | 2026-10-16 |  | Completado | 100%
10 | Fase 0 | Medición de consumo real de tokens | TI | TI | 2026-10-12 | 2026-10-16 |  | Pendiente | 0%
11 | Fase 0 | Ajuste de OPEX con datos reales | Oscar | Oscar | 2026-10-19 | 2026-10-23 |  | Pendiente | 0%
12 | Fase 0 | Piloto en producción - Ventas | Ventas / TI | Ventas | 2026-10-19 | 2027-02-15 |  | Pendiente | 0%
13 | Fase 0 | Evaluación de resultados piloto Ventas | Oscar / Manuel | Oscar | 2027-02-22 | 2027-02-26 |  | Pendiente | 0%
5b | Fase 0 | 7 herramientas analíticas Fase 0+ (gap, inactivos, canal, tendencia, nuevos clientes, margen, reporte) | Oscar | TI | 2026-08-18 | 2026-08-19 |  | Completado | 100%
5c | Fase 0 | Fix: mes incompleto excluido en tendencia y forecast; RBAC verificado; test con roles reales | Oscar | TI | 2026-08-19 | 2026-08-19 |  | Completado | 100%
5d | Fase 0 | Deploy Azure Container Apps (pendiente credenciales del coordinador funcional) | Oscar / TI | TI | 2026-08-19 | 2026-09-05 |  | En Progreso | 20%
14 | Fase 1 | Ampliación - UN Institucional: Catálogo | Oscar / UN Inst. | UN Inst. | 2027-03-01 | 2027-03-05 |  | Pendiente | 0%
15 | Fase 1 | Ampliación - UN Institucional: Testing | Oscar | TI | 2027-03-08 | 2027-03-19 |  | Pendiente | 0%
16 | Fase 1 | Ampliación - UN Institucional: Deploy | UN Inst. / TI | UN Inst. | 2027-03-22 | 2027-04-02 |  | Pendiente | 0%
17 | Fase 1 | Ampliación - Metusa: Catálogo | Oscar / Metusa | Metusa | 2027-03-01 | 2027-03-05 |  | Pendiente | 0%
18 | Fase 1 | Ampliación - Metusa: Testing | Oscar | TI | 2027-03-08 | 2027-03-19 |  | Pendiente | 0%
19 | Fase 1 | Ampliación - Metusa: Deploy | Metusa / TI | Metusa | 2027-03-22 | 2027-04-02 |  | Pendiente | 0%
20 | Fase 1 | Ampliación - Atención al Cliente: Catálogo | Oscar / Atención | Atención al Cliente | 2027-03-01 | 2027-03-05 |  | Pendiente | 0%
21 | Fase 1 | Ampliación - Atención al Cliente: Testing | Oscar | TI | 2027-03-08 | 2027-03-19 |  | Pendiente | 0%
22 | Fase 1 | Ampliación - Atención al Cliente: Deploy | Atención / TI | Atención al Cliente | 2027-03-22 | 2027-04-02 |  | Pendiente | 0%
23 | Fase 1 | Ampliación - Innovación/Calidad: Catálogo | Oscar / Innovación | Innovación y Calidad | 2027-03-01 | 2027-03-05 |  | Pendiente | 0%
24 | Fase 1 | Ampliación - Innovación/Calidad: Testing | Oscar | TI | 2027-03-08 | 2027-03-19 |  | Pendiente | 0%
25 | Fase 1 | Ampliación - Innovación/Calidad: Deploy | Innovación / TI | Innovación y Calidad | 2027-03-22 | 2027-04-02 |  | Pendiente | 0%
26 | Fase 1 | Ampliación - Finanzas: Proyecciones | Oscar / Finanzas | Finanzas | 2027-03-01 | 2027-03-12 |  | Pendiente | 0%
27 | Fase 1 | Ampliación - Finanzas: Validación | TI | TI | 2027-03-15 | 2027-03-26 |  | Pendiente | 0%
28 | Fase 1 | Ampliación - Finanzas: Deploy | Finanzas / TI | Finanzas | 2027-03-29 | 2027-04-09 |  | Pendiente | 0%
29 | Fase 1 | Ampliación - Servicio Técnico: FSM | TI | TI | 2027-03-01 | 2027-03-26 |  | Pendiente | 0%
30 | Fase 1 | Ampliación - Servicio Técnico: Testing | Servicio Técnico / TI | Servicio Técnico | 2027-03-29 | 2027-04-09 |  | Pendiente | 0%
31 | Fase 1 | Ampliación - Servicio Técnico: Deploy | Servicio Técnico / TI | Servicio Técnico | 2027-04-12 | 2027-04-23 |  | Pendiente | 0%
32 | Fase 1.5 | Motor de generación de documentos | Oscar | TI | 2027-04-26 | 2027-05-07 |  | Pendiente | 0%
33 | Fase 1.5 | Módulo de investigación externa | Oscar | TI | 2027-04-26 | 2027-05-07 |  | Pendiente | 0%
34 | Fase 1.5 | Testing Fase 1.5 | Oscar / Usuarios | TI | 2027-05-10 | 2027-05-21 |  | Pendiente | 0%
35 | Fase 1.5 | Deploy Fase 1.5 | Oscar | TI | 2027-05-24 | 2027-06-04 |  | Pendiente | 0%
36 | Fase 1.75 | Indexación documentación institucional | Oscar / Procesos | Andrea | 2027-06-07 | 2027-06-25 |  | Pendiente | 0%
37 | Fase 1.75 | Validación acceso universal | Oscar / Procesos | TI | 2027-06-28 | 2027-07-09 |  | Pendiente | 0%
38 | Fase 1.75 | Deploy Fase 1.75 | Oscar | TI | 2027-07-12 | 2027-07-23 |  | Pendiente | 0%
39 | Fase 2 | Validación Legal | Legal / TI | Legal | 2027-04-26 | 2027-05-21 |  | Pendiente | 0%
40 | Fase 2 | Validación RRHH | RRHH / TI | RRHH | 2027-04-26 | 2027-05-21 |  | Pendiente | 0%
41 | Fase 2 | Ampliación - RRHH: Catálogo | Oscar / RRHH | RRHH | 2027-05-24 | 2027-05-28 |  | Pendiente | 0%
42 | Fase 2 | Ampliación - Legal: Catálogo | Oscar / Legal | Legal | 2027-05-24 | 2027-05-28 |  | Pendiente | 0%
43 | Fase 2 | Testing RRHH/Legal | Oscar / RRHH / Legal | TI | 2027-05-31 | 2027-06-18 |  | Pendiente | 0%
44 | Fase 2 | Deploy Fase 2 - RRHH | RRHH / TI | RRHH | 2027-06-21 | 2027-07-02 |  | Pendiente | 0%
45 | Fase 2 | Deploy Fase 2 - Legal | Legal / TI | Legal | 2027-06-21 | 2027-07-02 |  | Pendiente | 0%
46 | Fase 3 | Consolidación acceso general | Oscar / Ejecutiva | TI | 2027-07-26 | 2027-08-20 |  | Pendiente | 0%
47 | Fase 3 | Marketing y Producto: Deploy | Marketing / TI | Marketing | 2027-07-26 | 2027-08-20 |  | Pendiente | 0%
48 | Fase 3 | Capacitación transversal | Oscar / Procesos | Oscar | 2027-08-23 | 2027-09-17 |  | Pendiente | 0%
49 | Fase 3 | Monitoreo post-deploy | TI | TI | 2027-09-20 | 2027-10-15 |  | Pendiente | 0%
50 | Fase 3 | Ajustes finales | Oscar / Usuarios | TI | 2027-10-18 | 2027-11-12 |  | Pendiente | 0%
51 | Fase 3 | Revisión de resultados y ROI | Oscar / Manuel | Oscar | 2027-11-15 | 2027-12-10 |  | Pendiente | 0%
52 | Fase 3 | Rollout general completado | Ejecutiva | Ejecutiva | 2027-12-13 | 2027-12-31 |  | Pendiente | 0%

## Supuestos
SUPUESTOS DEL PROYECTO
1. EQUIPO Y RECURSOS
Oscar Armando Núñez Vargas | Especialista de Transformación Digital e IA | Desarrollo con Claude, coordinación, gestión stakeholders
Héctor Antaurco Ayca | Analista de Procesos y Data | Validación de datos, catalogación de preguntas, documentación
Manuel Calderón Montoro | Jefe de TI | Aprobación, acceso a infraestructura, supervisión
Andrea Cárdenas Silva | Jefe de RRHH/Procesos | Validación de RRHH, documentación institucional
Renato Saldaña Jaimes | Jefe Legal | Validación legal, cumplimiento de datos personales
2. SUPUESTOS DE DISPONIBILIDAD
Oscar dedicación | ~70% (estimado) | Desarrollo con Claude + coordinación + reuniones stakeholders
Héctor dedicación | ~20% (estimado) | Validación en paralelo, no es bloqueante del desarrollo
Acceso SAP C4C/FSM | 31 ago 2026 | Requerido para inicio del desarrollo del orquestador
Disponibilidad SQL central | 31 ago 2026 | Datos centrales ya existen, integración en plataforma
3. SUPUESTOS DE TECNOLOGÍA
Claude como herramienta de desarrollo | Acelera desarrollo ~3-5x vs. programador manual | Pruebas iniciales exitosas con intake platform
Modelo LLM | Claude Sonnet 5 o superior | Function calling maduro, 200K token window
Arquitectura | A definir (Orquestador único vs. Multiagente) | Análisis de tokens dice ~24% ahorro con multiagente
Hosting | Azure / infraestructura MT Industrial existente | TI responsable de infraestructura
4. RIESGOS PRINCIPALES
Oscar indisponible | ALTO | Mitigación: documentar código, establecer backup
RBAC más complejo de lo estimado | MEDIO | Incluir buffer en cronograma, validar con Legal desde inicio
Alucinaciones LLM en datos sensibles (RRHH/Legal) | ALTO | Guardrails + validación humana en Fase 2
Acceso tardío a APIs SAP | MEDIO | Inicio paralelo: desarrollo sin SAP usando datos de prueba
Presunción en proyecciones (climate, market) | MEDIO | Documentar variables externas, marcar como supuestos en UI

## Gantt
EcosistemaIA — Gantt por Mes (todas las áreas y fases)
ID | Fase | Tarea | Área | Aug 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | Nov 2026 | Dec 2026 | Jan 2027 | Feb 2027 | Mar 2027 | Apr 2027 | May 2027 | Jun 2027 | Jul 2027 | Aug 2027 | Sep 2027 | Oct 2027 | Nov 2027 | Dec 2027